## 问题分析
问题类别 | 管理 | 需求 | 方案 | 配置 | 开发 | 数据 | 系统 | 其他 | 总计
前台 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
中台 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25
后台 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
外围 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13
测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
整体 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
总计 | 4 | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 57
问题状态 | 未开始 | 已分配 | 解决中 | 已解决 | 已取消 | - | - | - | 总计
前台 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 4
中台 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | - | - | - | 25
后台 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 5
外围 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | - | - | - | 13
测试 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1
整体 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | 9
总计 | 3 | 1 | 11 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57
问题类别汇总 | 管理 | 需求 | 方案 | 配置 | 开发 | 数据 | 系统 | 其他 | 总计
总计 | 4 | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 57
问题状态汇总 | 未开始 | 已分配 | 解决中 | 已解决 | 已取消 | - | - | - | 总计
总计 | 3 | 1 | 11 | 36 | 6 |  |  |  | 57

## 前台
问题清单
序号 | 问题说明 | 类别 | 提出人及 联系方式 | 提出日期 | 要求完成时间 | 优先级 | 重要性 | 负责人 | 问题处理记录 | 处理状态 | 解决日期 | 解决方案 | 未解决原因 | 备注
1 | 报表需求未过完 | 需求 | 白世南 | 2018-06-01 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 曾锋/白世南 | 1104已过完 | 已解决 | 2018-06-22
2 | 外汇交易中心客户信息对应表（名称对应） | 需求 | 姬韫滔 | 2018-05-31 | 2018-06-11 | 急 | 非常重要 | 朱立朋/白世南 | 需要接口机安装完成，并在接口机上部署cfets接口后，才能拿到cfets的客户名称 | 解决中 |  |  | 外汇交易中心只提供测试数据，不提供生产客户信息数据 | 需要多方联系
3 | 客户信息补全 | 需求 | 于秀涛 | 2018-05-31 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 朱立朋/白世南 |  | 已解决 | 2018-06-13
4 | 前台需要查看债券计提、摊销数据 | 需求 | 姬韫滔 | 2018-07-06 | 2018-08-30 | 中 | 一般 | 白世南/姬韫滔 | 时间是2018-07-31，目前前台已经看过一轮债券计提、摊销数据 | 解决中 |  |  | 整个测试都需要看，贯穿整个测试过程
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
红 | 影响项目进度，尚未解决
黄 | 影响项目进度，处理中
绿 | 需要解决，不影响项目进度
状态 | 开放
执行
关闭
未解决原因 | 默认已解决为空

## 中台
问题清单
序号 | 问题说明 | 类别 | 提出人及 联系方式 | 提出日期 | 要求完成时间 | 优先级 | 重要性 | 负责人 | 问题处理记录 | 处理状态 | 解决日期 | 未解决原因 | 解决方案 | 备注
1 | 理论损益和实际损益导出接口，由stp做两张报表给ima，怎么给IMA待确认 | 需求 | 白世南 | 2018-04-25 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 |  | 已解决 | 2018-06-06 |  | 提供ods
2 | 客户信息同步，客户信息由stp吐出,通过ODS传递给ima，每天传交易之前传出。具体情况还需要确认 | 需求 | 白世南 | 2018-04-25 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 |  | 已解决 | 2018-06-06 |  | stp日终会将所有外围需要的数据吐给ods，ima根据自己的需要从ods取
3 | 主协议及附属CSA协议信息随客户信息一起给ima，具体方案待确认 | 需求 | 白世南 | 2018-04-25 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 中台 | 需要银行确认，目前银行提供的客户信息无此内容。 6.11：stp目前stp里面没有总分行信息和主协议信息。 stp会把目前跟前台研究好的stp中的客户信息提供给中台，中台要确认是否符合中台需求。另外中台需要把ima需要从ods获取的信息标出来反馈给stp，stp会确认 是否给到ods 6.13：主协议在ima没有设置，手工设置 | 已取消
4 | 交易对手黑白名单，需求待确认 | 需求 | 白世南 | 2018-04-25 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 |  | 已解决 | 2018-06-07 |  | 中国客制化版本安装完成后，客户信息具备该功能
5 | 中台需求需要确认：增发续发方案，万得对于增发续发有单独的一条数据，债券号区别于原债券。中台希望债券的发行量比较准确（包括增发续发）。关于集中度stp不关注。增发续发方案待确定 | 需求 | 白世南 | 2018-04-25 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 |  | 已解决 | 2018-06-07 |  | 目前提交给大数据的需求，包含该内容
6 | 债券和曲线配置规则，中台原则：stp跟ima配置一致 | 需求 | 于秀涛 | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 急 | 非常重要 | 李如一/罗希 | 每支券对应的曲线规则在ima集市配置，在上线前根据ima规则配置到stp中 在上线后的规则的更改用什么方式待定 ---------------------- 6.11：ima在本周内提供一个更改规则的文件样例，csv格式 ---------------------- 6.13：bill又发了一个新的文件样例 | 解决中 |  | 中台未提供债券对应的不同曲线数据文件 | 中台给债券曲线文件我们进行更新
7 | 对于新增交易需要使用新增的市场数据时的使用规则 | 需求 | 白世南 | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 | 关于曲线曲面等市场风险数据的参数配置，中台建议：在前台进行某类新交易前，会提前通知中台，中台将研究确定需要的市场数据，可能涉及购买或新下订单采购，然后在IMA系统中进行参数配置。完成上述工作后，新的参数配置将通过接口传给前置系统，再传给STP，以使STP同IMA保持一致。 | 已解决 | 2018-06-29
8 | 存续期内的风险敞口（押品管理）待确认 | 需求 | 中台 | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 | 由于银行没有采购抵押品管理模块，目前项目组正在评估客制化开发的可能性。 | 已解决 | 2018-06-06 |  | 由于银行没有采购抵押品管理模块，此功能通过报表解决
9 | 存量交易的处理 | 需求 | 白世南 | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 |  | 已解决 | 2018-06-06 |  | 中台对stp处理无意见，双方各自处理自己系统的存量交易
10 | 分账本。交易账簿还是银行账簿，通过book区分，stp是ac和oci定义后剩下的归pl | 需求 | 白世南 | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 |  | 已解决 | 2018-06-06 |  | 账簿不体现在book名字中。ima通过mapping对应book和账簿。 并规定book定义流程为：前台定义book并说明book的含义，前台和中台共同判断是交易账簿还是银行账簿，如果出现一个book同时对2个账簿，进行book拆分，保证一个book对应唯一一个账簿。 | 中台9个问题之一
11 | 外币债信息同步，stp在前的部分 | 需求 | 白世南 | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 |  | 已解决 | 2018-06-06 |  | 前台在单子中明确sub type给中台 中台以stp为先，万得/路透有的话各自维护各自的 stp要把信息给ima
12 | 新bond交易无价格 | 需求 | 白世南 | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 |  | 已解决 | 2018-06-06 |  | 新bond交易，stp无债券价格，一级市场及外币债券的可能存在此问题。债券头寸中可以看到债券价格为空。中台手工处理
13 | stp与ima一致性的验证方法 | 需求 | 白世南 | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 中台 | 最终通过比对估值结果来验证 为了风险可控，在项目过程中中台推动KP来验证。由KP出验证方案及估值计划 6.11bill标识不验证一致性 | 已取消 |  |  |  | 中台9个问题之一
14 | ima的测试环境较老，无Must模块 | 需求 | 于秀涛 | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 中台 | 6.11确认ima的结构性存款未在must模块中实现，在exotic模块中实现 | 已取消 | 2018-06-19 |  |  | 中台9个问题之一
15 | 投产的定盘数据通过什么方式给stp | 其他 | 于秀涛 | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 | 中台回复： 需要与科技、公司进行确认。CFETS-路透，人民币-万得，前台外汇交易中心是否有此部分数据。 | 已解决 |  |  | 投产前之间从路透取一年的
16 | 中债的次级债的曲线 | 需求 | 白世南 | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 中台 | 不影响大的框架，在后续测试中再确定 | 已取消
17 | 中台外币如何折人民币待确认 | 需求 | 赵帆 | 2018-06-01 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 |  | 已解决 | 2018-06-07 |  | 目前IMA中方式为两币种收益率贴现回现值，再采用CFETS汇率折成人民币
18 | 信贷需求未确定 | 需求 | 白世南 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 | 6月4日讨论还有未确认问题 | 已解决 | 2018-06-13
19 | 小中台的市场风险限额需求 | 需求 | 于秀涛 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 | 6.6：项目组提供农行的样例，请中台提供需求指标，然后再评估实现的可能性 6.7：中台需要请咨询公司整理一份限额方案，包括信用债下跌10%的限额等 | 已解决 | 2018-07-02 |  | 中台提供了需求，进行了讨论
20 | 由于批处理对于定盘数据时效性要求，定盘数据（路透data SGP数据）需不经过ima集市，或者进ima集市的同时提供给stp | 需求 | 于秀涛 | 2018-06-06 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 | 6.7中台回复：需要路透的数据文件，需要与科技、公司进行确认 6.11中台回复：ima集市会确认清洗后的定盘数据是否满足stp利率重置的要求。还会确认是否在清洗前此文件是否stp可以取得 | 已解决 | 2018-07-06 |  | 数据由风险集市给出
21 | 风险数据集市进行stp取数调研 | 需求 | 白世南 | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 急 | 非常重要 | 李如一/罗希 | 6.11：ima提供给stp一份ima要求的数据清单，包括交易、交易对手、债券定义。 stp提供给ima一份stp给ods下发的数据列表。 双方各自进行比对 7-6，进行了沟通 风险集市要取summit原表，方案需要跟ODS确认 | 解决中 |  | 风险数据集市尚未确认取数来源：stp原表或stp报平台加工后数据
22 | 利率挂钩产品使用哪个模块需要再确认 | 需求 | 白世南 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 |  | 已解决 | 2018-07-13
23 | 债券评级准入检查为统计方面的需求，方案待定 | 需求 | 白世南 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 中 | 重要 | 李如一/罗希 |  | 已取消
24 | 信贷接口需求尚未明确 | 需求 | 姬韫滔 | 2018-07-17 | 2018-07-20 | 急 | 非常重要 | 李如一/罗希/陈申悦 |  | 解决中 |  | 风险部尚未最终落实信贷接口需求
25 | 风险数据集市定盘数据和估值数据异常获取的的应急操作方案跟中台确认 | 需求 | 姬韫滔 | 2018-07-17 |  | 低 | 一般 | 李如一/罗希/王立森 |  | 未开始 |  | 应急操作方案跟中台未确认
26
27
28
29
30
31
32
26
红 | 影响项目进度，尚未解决
黄 | 影响项目进度，处理中
绿 | 需要解决，不影响项目进度
状态 | 开放
执行
关闭
未解决原因 | 默认已解决为空

## 后台
问题清单
序号 | 问题说明 | 类别 | 提出人及 联系方式 | 提出日期 | 要求完成时间 | 优先级 | 重要性 | 负责人 | 问题处理记录 | 处理状态 | 解决日期 | 解决方案 | 未解决原因 | 备注
1 | 人民币收付账号不支持利率掉期交易，处理方法待确认 | 需求 | 张媛 | 2018-06-01 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 张浩/于秀涛 | 6-15张媛提出：但从目前情况来看，不是只对人民币币种，会计设置会影响其他外币币种的清算账号的设置，而且调账时是否也需逐一账务设置？所以解决方案待定。 | 已解决 | 2018-06-04 | 人民币利率掉期收付的加后缀核心账号设在accounting schema里，SSI中为空。总账接口会还原回核心账号 |  | 提出者已确认
2 | 中文界面：目前只有ssi的3个和bond trade | 配置 | 张媛 | 2018-05-10 | 2018-05-25 | 中 | 一般 | 白世南/俊杰 | 问题已经提到Misys，Misys提供了新的中文界面资源包 因客制化未开始，部分功能无法使用 6-13良平反馈：差债券承分销，其他已ok | 已解决 | 2018-05-25 |  |  | 辅助功能
3 | 后台报表需求分析 | 需求 | 张媛 | 2018-06-15 |  | 中 | 重要 | 白世南 |  | 解决中 |  |  | 后台报表需求分析需要再进行讨论确认
4 | 常用会计事件需要中文解释 | 需求 | 张媛 | 2018-07-06 |  | 低 | 一般 | 白世南 |  | 解决中 |  |  | 后台未确认
5 | 债券借贷业务发生收付息 | 需求 | 姬韫滔 | 2018-08-01 | 2018-08-16 | 中 | 重要 | 白世南 |  | 已分配
6
7
8
9
10
红 | 影响项目进度，尚未解决
黄 | 影响项目进度，处理中
绿 | 需要解决，不影响项目进度
状态 | 开放
执行
关闭
未解决原因 | 默认已解决为空

## 外围
问题清单
序号 | 问题说明 | 类别 | 提出人及 联系方式 | 提出日期 | 要求完成时间 | 优先级 | 重要性 | 负责人 | 问题处理记录 | 处理状态 | 解决日期 | 解决方案 | 未解决原因 | 备注
1 | xfund需求未访谈 | 需求 | 白世南 | 2018-06-01 | 2018-06-11 | 中 | 重要 |  | 2018/6/5与国际业务部董兰杰、资金运营中心金晓楠以及xfund系统进行需求确认 | 已解决 | 2018-06-05 | 确认了正常交易/非常交割/人民币即期日终收盘牌价的方案
2 | 向xfund系统要牌价文件样例 | 方案 | 白世南 | 2018-06-05 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 白世南 | 文件已发给小詹 | 已解决 | 2018-07-10
3 | 日终收盘牌价是通过大数据平台获取还是通过x-fund获取还需要确认 | 方案 | 王文杰 | 2018-06-13 | 2018-06-19 | 中 | 重要 |  | 通过x-fund获取 | 已解决 | 2018-06-22
4 | 为了获取cfets交易对手信息，需要在cfets接口上部署的RDI接口 | 系统 | 朱立朋 | 2018-06-13 | 2018-06-26 | 中 | 重要 | 白世南 |  | 已取消
5 | swift接口传输方式使用文件还是mq需要确认 | 需求 | 姬韫滔 | 2018-07-17 | 2018-07-20 | 急 | 非常重要 | 白世南/姬韫滔 |  | 解决中 |  |  | 还需要调研未确认 | 未确认
6 | 路透实时数据接口是直连还是通过大数据平台获取需要确定 | 需求 | 姬韫滔 | 2018-07-17 | 2018-07-20 | 中 | 重要 | 赵阳阳 |  | 已解决 | 2018-07-12
7 | 接口平台和summit主体之间的文件通信方式确定：推荐共享目录方式 | 方案 | 白世南 | 2018-06-05 | 2018-06-30 | 中 | 一般 | 运维部门 |  | 已解决 | 2018-07-05 | 目前放入一个服务器上，，不需要通信
8 | 需要2台交易中心接口机，虚拟机安装测试后无法使用，需要win7的实体机。 | 系统 | 朱立朋 | 2018-06-13 | 2018-06-26 | 中 | 重要 | 赵阳阳 |  | 已解决 | 2018-07-03 | 先安装SSCERuntime-CHS.exe（Sql Server Compact 3.5 SP2 Runtime）之后再安装Cfets程序软件
9 | RTF/DEV环境搭建（225） | 系统 | 白世南 | 2018-05-25 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 王晓东/Misys |  | 已解决 | 2018-07-06
10 | 三个application无license： （TRS交易：无Credit Derivative product license security lending 和collateral：无Sec Fin Workstation license） | 系统 | 白世南 | 2018-05-25 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | misys | 已向Misys申请 | 已解决 | 2018-07-06 | 1、security lending和collateral交易中文界面不需要此license可用
11 | Exotic trade无license： | 系统 | 于秀涛 | 2018-06-11 | 2018-06-26 | 中 | 重要 | misys | 2018/7/6，misys反馈此模块银行未购买， 于总回复：exotic trade 中collar 类型交易是cap floor交易的组合，是标准模块，有cap floor的期限就一定需要exotic trade的权限 | 已解决 | 2018-07-11
12 | 需使用DNS进行系统内部交互、与行内外围系统间交互 | 系统 | 王文杰 | 2018-06-14 | SIT完成前 | 中 | 重要 | 白世南 | 系统客户端访问、数据库访问没问题，其他部分需要测试验证 | 解决中 |  |  | misys顾问已经确认，但没有测试
13 | Index CDS 交易无法使用 | 配置 | 姬韫滔 | 2018-06-15 |  | 低 | 一般 | 于秀涛 | 需要模型定义 | 未开始 |  |  | 二期工作
14
红 | 影响项目进度，尚未解决
黄 | 影响项目进度，处理中
绿 | 需要解决，不影响项目进度
状态 | 开放
执行
关闭
未解决原因 | 默认已解决为空

## 测试
问题清单
序号 | 问题说明 | 类别 | 提出人及 联系方式 | 提出日期 | 要求完成时间 | 优先级 | 重要性 | 负责人 | 问题处理记录 | 处理状态 | 解决日期 | 解决方案 | 备注
1 | 交易中心本币外币接口网络通信问题 | 其他 | 王文杰 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 中 | 重要 | 白世南/黄蒙 |  | 已解决 | 2018-08-01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
红 | 影响项目进度，尚未解决
黄 | 影响项目进度，处理中
绿 | 需要解决，不影响项目进度
状态 | 开放
执行
关闭
未解决原因 | 默认已解决为空

## 整体
问题清单
序号 | 问题说明 | 类别 | 提出人及 联系方式 | 提出日期 | 要求完成时间 | 优先级 | 重要性 | 负责人 | 问题处理记录 | 处理状态 | 解决日期 | 解决方案 | 未解决原因 | 备注
1 | 需求未全部敲定 | 管理 | 白世南 | 2018-06-01 | 2018-06-11 | 急 | 非常重要 | 白世南 | 前台5% 中台30% 后台10% 未落实最终需求。尚未提交需求变更流程，最终需求规格说明书尚未确定 | 解决中 |  |  | 需求未全部确定
2 | misys技术资源紧张 | 管理 | 白世南 | 2018-06-01 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | misys |  | 已解决 | 2018-06-04 | 从6月4日起有一名固定成员进入项目
3 | 225REF/DEV环境安装风险：因没有Windows2012R2版本安装盘，目前安装方法为复制100环境，再此环境的基础上清理成为干净环境，然后再进行安装。 这种方法有风险隐患 | 系统 | 白世南 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 中 | 重要 | 科技 |  | 已解决 | 2018-07-06
4 | 所得税需求未访谈 | 需求 | 白世南 | 2018-06-01 | 2018-06-11 | 中 | 重要 | 白世南 | 6-1日进行了一次需求访谈，还需要进一步确认 | 已解决 | 2018-06-28
5 | misys提供的客制化包不符合行内要求，一方面是当时要求行内的没有全部落地，比如中文化界面跟当时承诺的不一致。另一方面是拿过来的包需要比较长的时间编译和排错 | 管理 | 白世南 | 2018-06-08 | 2018-06-30 | 中 | 重要 | Misys |  | 已解决 | 2018-07-05
6 | 目前10个接口开发总量为：155人天，目前到场接口开发人员有2名，需考虑开发进度上存在的风险。 | 管理 | 王文杰 | 2018-06-13 | 2018-06-26 | 中 | 重要 | 白世南 | 正在协调公司人员 | 已解决 | 2018-06-29 | 已增加接口开发人员入场
7 | 投产方案有三种需考虑： A：全部功能完成，完整上线； B：系统部分功能上线，核心模块完成但剩余功能待二期上线； C：系统基本功能无法实现，系统无法上线。 B方案中可以舍掉的功能需要业务部门确定 | 其他 | 王文杰 | 2018-06-13 | 2018-06-30 | 中 | 重要 | 姬韫滔/曾锋 |  | 已解决 | 2018-07-06
8 | 交易部分的数据移型需要确认方案 | 数据 | 姬韫滔 | 2018-06-14 | 2018-06-30 | 中 | 重要 | 白世南 |  | 未开始
9 | 系统设计文档尚未编写完成 | 开发 | 赵阳阳 | 2018-08-02 | 2018-08-10 | 中 | 重要 | 白世南/席宇 |  | 解决中 |  |  | mysis尚未提供详细设计文档
10
11
12
13
14
红 | 影响项目进度，尚未解决
黄 | 影响项目进度，处理中
绿 | 需要解决，不影响项目进度
状态 | 开放
执行
关闭
未解决原因 | 默认已解决为空

## Status
未开始 | 急 | 管理 | 非常重要
已分配 | 高 | 需求 | 重要
解决中 | 中 | 方案 | 一般
已解决 | 低 | 配置
已取消 |  | 开发
数据
系统
其他